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ส่วนที่ 1
บทนำ

หลักการและเหตุผล
โครงการตามพระราชดำริเป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร โครงการตามพระราชดำรินี้ในปัจจุบันเรียกว่า“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า๕ ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น ทางผู้ดำเนินการโครงการได้นำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2521 ลักษณะโครงการ  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎร  และช่วยให้มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ 200 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งเป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ในความรับผิดชอบ กรมชลประทาน มาพัฒนาต่อยอดจากแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตผ้าทอมือเพื่อใช้ในการงานหัตถกรรมมาเป็นสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มชุมชนผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งามและตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
    ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นมีจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ดังเช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งโครงการเหล่านี้ผลสุดท้ายของโครงการคือประชาชนที่อยู่ในเป้าหมายโครงการสามารถที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพจนทำให้เกิดรายได้กับครอบครัว อาทิ ศิลปาชีพพิเศษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะประจำชาติยิ่งนัก จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะให้คงอยู่ โดยทรงให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2517 เพื่อช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ที่มีรายได้น้อยเพราะต้องเผชิญอุปสรรคในการเพาะปลูกอันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่แปรปรวนอยู่เสมอทำให้รายได้จากผลผลิตมีไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว           ในขณะเดียวกัน ศิลปะหัตถกรรมของไทยซึ่งเคยได้ชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลกำลังเสื่อมสูญไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน  โครงการศิลปาชีพได้จัดตั้งขึ้นตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมากกว่า 150 แห่ง เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ดังเมื่อครั้งอดีต พระองค์ทรงเน้นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางหัตถกรรมเป็นหลัก และจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทรงคัดเลือกสมาชิกศิลปาชีพจากครอบครัวราษฎรที่ยากจน ไร้ที่ทำกินและมีบุตรมากจากทั่วทุกภาคของไทยเข้ามารับการฝึกศิลปหัตถกรรมในศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ เช่น ที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา อันเป็นโรงฝึกศิลปาชีพที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการสอนงานด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น เครื่องถม เครื่องเงิน แผนกทอผ้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นผู้นำในการใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าไหม เครื่องจักรสาน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากชุดฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลัก ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดย           ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) กำหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทตามภารกิจของตนโดยมีองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการสร้างความสัมพันธ์ จัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อวางแผนพัฒนาภายใต้บริบทของจังหวัดภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายภายนอก รวมถึง               การติดตามและการประเมินผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 4 ด้าน คือ พัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาความรู้ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาจิตใจเพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความรักความศรัทธา ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการบริการวิชาการเพื่อเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งผลิตงานวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาและเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล               ที่มีกลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนถือเป็นปัจจัยหนึ่งทางด้านการบริการสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว 
	จากยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ใน ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งหากพิจารณาถึงเป้าหมายของแผนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มีความสอดคล้อง กับ เป้าหมายที่  2  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในตัวชี้วัด มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น          
โดยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอยู่ใน 20 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่                                 อำเภอประโคนชัย จากการดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและขยายตลาดภูมิปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ไหม-ฝ้าย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ 2567 พบว่า กลุ่มทอผ้าไหมตำบลสี่เหลียม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มประกอบการที่ดำเนินการย้อมและทอผ้าไหมมัดหมี่รวมไปถึงการทอเสื่อกก ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 30 คน โดยเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการย้อมสีผ้าไหมให้ออกมามีสีสวยงาม ซึ่งพบว่าปัญหาหลักในกระบวนการผลิตผ้าไหม นั้น เกิดจาก กลุ่มผู้ประกอบการขาดความรู้เรื่องการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการย้อมทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทางกลุ่มยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

ดังนั้น ทางคณะผู้ดำเนินการ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม -ฝ้าย ของกลุ่มทอผ้า ตำบลสี่เหลียม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีศักยภาพในพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม -ฝ้ายอย่างมีอัตลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักการ BCG Model จนถึงได้ลดต้นทุนในการผลิตทั้งในด้านของเวลา แรงงานและวัตถุดิบจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและความรู้และความเข้าใจในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ
	1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการ BCG Model จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
   	2. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
	3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

ข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย  
กลุ่มทอผ้าตำบลสี่เหลียม มีนางร้อย ดอกพิกุล เป็นหัวหน้ากลุ่ม เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก้ปัญหาว่างงานหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาชีพหลัก ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 2 ตำบลสี่เหลียม ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยสมาชอกทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้า,กลุ่มปลูกผัก,กลุ่มทำวิกผม,กลุ่มพัฒนาสตรี,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า,กลุ่มออมทรัพย์,กลุ่มหัตถกรรมและกลุ่มสตรีสหกรณ์ โดยสมาชิกทั้ง 8 กลุ่มนี้มีอาชีพหลัก คือ การทำนา จากนั้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวจึงได้ใช้เวลาว่างในการย้อมและทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งมี ราคาขายโดยเฉลี่ย ผืนละ 1,500 บาท และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท โดยใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม 
โดย พบว่า จากการจัดโครงการยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 67 ทำให้ทราบว่า กลุ่มทอผ้าไหมตำบลสี่เหลียม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ยังประสบปัญหาในการของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ BCG โมเดลและขาดความรู้และความเข้าใจในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและขยายตลาดภูมิปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ไหม-ฝ้าย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                       [image: ] 








ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการทำงาน

[bookmark: _Hlk178512165]โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีขั้นตอนเตรียมการ               ขั้นดำเนินการ การติดตามประเมินผลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานและรายละเอียด

	ลำดับ
	โครงการย่อย / กิจกรรม /
วิธีการดำเนินงาน
	ผลผลิตของ
โครงการย่อย / กิจกรรม
	พื้นที่ดำเนินการ

	1. ต้นน้ำ

	
	กิจกรรมที่ 1 คณะผู้ดำเนินงานและกลุ่มผู้ประกอบการระดมสมองและวางแผน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการ BCG Model
กิจกรรมที่ 3 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                   สีเขียวจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรตามหลักการ BCG Model
	- กลุ่มผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า
50 คน

	กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	2. กลางน้ำ

	
	กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

	- ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 1 แพลตฟอร์ม

	กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์










ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนการดำเนินงานและรายละเอียด 

	ลำดับ
	โครงการย่อย / กิจกรรม /
วิธีการดำเนินงาน
	ผลผลิตของ
โครงการย่อย / กิจกรรม
	พื้นที่ดำเนินการ

	3. ปลายน้ำ

	
	กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการจากการจัดการอบรม
	ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 1 เครือข่าย
	มรภ.บร



	โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม-ฝ้าย เชิงสร้างสรรค์และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  

















ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน

โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
	จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

	วัตถุประสงค์
	กิจกรรม
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน

	1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการ BCG Model จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
	 กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองและวางแผนงาน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการ BCG Model
กิจกรรมที่ 3 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการ BCG Model จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร




	- กลุ่มผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า
50 คน
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์

	1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า 50 คน
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์




	2. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
	กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
	- จำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาด ไม่ต่ำกว่า 1 แพลตฟอร์ม

	1 แพลตฟอร์ม
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์






	3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
	กิจกรรมที่ 5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
	1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 1ชุมชน
	1 เครือข่าย
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์




	จากตารางที่ 2 จะพบว่า การดำเนิน โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ BCG โมเดลและขาดความรู้และความเข้าใจในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและขยายตลาดภูมิปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ไหม-ฝ้าย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Impact)  
1. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการดำเนินโครงการ
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับองค์ความรู้ เรื่อง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ BCG Model เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและขยายตลาดภูมิปัญญาไม่น้อยกว่า 50 คนและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์และได้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 1 แพลตฟอร์ม




2. นักวิชาการเกิดประสบการณ์และการทำงานโครงการอย่างไร
	ผู้ดำเนินโครงการโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทางกลุ่มที่มีอยู่และเลือกช่องการถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ได้ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป
3. หลักการสร้างเครือข่าย
	ผู้ดำเนินโครงการโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์              ได้นำหลักการพี่สอนน้องมาใช้ในโครงการนี้ จากการบูรณาการงานวิจัยจากงานวิจัยที่ผ่านมา ณ พื้นที่ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลี เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป จะเป็นการสอนเทคนิคการทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้นวัตกรรมของทางกลุ่ม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มทอผ้าบ้านสี่เหลียมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเครื่องมือในการสอนเพื่อให้กลุ่ม กลุ่มชุมชนผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองไม้งามได้มีความสนิทสนมและเห็นแนวทางในการพัฒนาและสั่งหรือขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต่อไป 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถรายงานผล                      การดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การดำเนินงานตามตัวชี้วัด

	ลำดับที่
	ผลการดำเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน (คณะ สำนัก/สถาบัน)
	ผลการดำเนินงาน
(หน่วยเชิงปริมาณ)

	1
	 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินละวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
	

	2
	 จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการ จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
	

	3
	 ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (กระจายตัวเชิงพื้นที่)
	3 หมู่บ้าน

	4
	 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจำนวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย)
	1 โครงการ

	5
	 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
	2 ตำบล

	6
	 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำ เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	

	7
	 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	50 คน

	8
	 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	

	9
	ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
	

	10
	 อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	

	11
	 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
	

	12
	 จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	2 ชุมชน

	13
	 อัตราอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถิ่นลดลง
	


















ส่วนที่ 4
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                     ประจำปีงบประมาณ 2568 เรื่อง โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในภาพรวมและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ BCG Model เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและขยายตลาดภูมิปัญญา รวมไปจนถึงได้รับการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทางกลุ่มที่มีอยู่และเลือกช่องการถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ได้และจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย 2 ชุมชน คิดเป็นผลงานร้อยละ 100 จากวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน
	
ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    
ผลผลิต

	ผลผลิต
	ตัวชี้วัด

	
	เชิงปริมาณ
	เชิงคุณภาพ
	ผล

	1. รายงานโครงการ
	1 เรื่อง
	รายงานโครงการที่มีคุณภาพ
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
	ไม่น้อยกว่า 2ผลิตภัณฑ์
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	3. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
	ไม่น้อยกว่า 1ผลิตภัณฑ์
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	4. การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
	ไม่น้อยกว่า
1 เครือข่าย
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์








	ผลลัพธ์

	ผลลัพธ์
	ตัวชี้วัด

	
	เชิงปริมาณ
	เชิงคุณภาพ
	ผล

	1. พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมไปจนถึงได้ลดต้นทุนในการผลิตทั้งในด้านของเวลา แรงงานและวัตถุดิบจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ลดปัญหาการวางงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
	- กลุ่มผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า
50 คน
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือไม่ต่ำกว่า 1 เครือข่าย

	สามารถนำความรู้จากโครงการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ลดปัญหาการวางงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	2. เผยแพร่คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลายสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางพระราชดำริ
	- กลุ่มผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า
50 คน
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือไม่ต่ำกว่า 1 เครือข่าย

	สามารถนำความรู้จากโครงการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ สามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
	เป็นไปตามวัตถุประสงค์














การประเมินในครั้งนี้ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	1. กำหนดกลุ่มประชากร
	2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
	3. เก็บรวบรวมข้อมูล
	4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	5. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การกำหนดกลุ่มประชากร
	ผู้เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจแบบปลายเปิด ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการและมีวัตถุประสงค์ที่เปิดเผย (Structure - Undisguised question) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงดำเนินการดังต่อไปนี้
	1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) และความสอดคล้อง (Relevancy) ของคำตอบในแบบสอบถามทั้งหมด
 	2.  ให้น้ำหนักคะแนนแบบสอบถามดังนี้

คำถามในเชิงบวก		คำถามในเชิงลบ 
		มากที่สุด			5				1
		มาก				4				2
		ปานกลาง			3				3
		น้อย				2				4
		น้อยที่สุด			1				5 
    





 และกำหนดการแปลผล
		ค่าเฉลี่ย				ระดับความพึงพอใจ
1.00-1.50 มีความพึงพอใจน้อย
1.51-2.00                             มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย
2.01-2.50			มีความพึงพอใจปานกลางถึงค่อนข้างน้อย
         		2.51-3.50			มีความพึงพอใจปานกลาง
		3.51-4.00			มีความพึงพอใจปานกลางถึงค่อนข้างมาก
		4.01-4.5			มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
		4.51-5.00			มีความพึงพอใจมาก 

เก็บรวบรวมข้อมูล
	ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน โดยการนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยายโดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) เพื่อจำแนกลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยการสำรวจภาคสนาม ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแบบสอบถามที่นำมาวิเคราะห์ได้จำนวน 50 ชุดจากทั้งหมด 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ผลการสำรวจดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำเสนอในรูปแบบกราฟประกอบคำบรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ได้แก่ เพศและอายุ



ภาพ 4.1  แสดงจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ตอบกลับจำนวน 50 ชุดพบว่า ประชากรที่เป็นเพศชาย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาเพศหญิง มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด


ภาพ 4.2  แสดงจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ตอบกลับจำนวน 50 ชุดพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15-20 ปีมี จำนวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-25 ปีมี จำนวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-30 ปีมี จำนวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36-60 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆในโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 

ตารางที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ

	ประเด็นความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	ค่าเฉลี่ย
	แปลผล

	1. มีเอกสารโครงการและกำหนดการชัดเจน
	4.75
	มาก

	2. ความเหมาะสมของสถานที่การดำเนินโครงการ
	4.69
	มาก

	3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
	4.52
	มาก

	4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินโครงการ
	4.51
	มาก

	5. ความร่วมมือของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
	4.48
	ค่อนข้างมาก

	6. ความเหมาะสมของผู้ดูแลโครงการ
	4.95
	มาก

	7. เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก
	4.63
	มาก

	8. การประชาสัมพันธ์
	4.20
	ค่อนข้างมาก

	9. การเปิดโอกาสในการเสนอความคิดเห็น
	4.65
	มาก

	10. การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
	4.75
	มาก

	เฉลี่ย
	4.61
	มาก



ผู้เข้าโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของผู้ดูแลโครงการมากเป็นอันดับแรก  โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ซึ่งหมายความว่า มีความพึงพอใจมาก อันดับที่สองมี 2 หัวข้อ คือ มีเอกสารโครงการและกำหนดการชัดเจนและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งหมายความว่า มีความ               พึงพอใจมาก อันดับที่สาม คือ ความเหมาะสมของสถานที่การดำเนินโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ซึ่งหมายความว่า มีความพึงพอใจมาก  โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเรื่อง                                  การประชาสัมพันธ์ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.20ซึ่งหมายความว่า มีความพึงพอใจค่อนข้างมากมาก เป็นลำดับสุดท้ายและสามารถสรุปโดยรวมได้ ดังนี้ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาแปรรูปสินค้างานทอมือ จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการค้าเชิงพาณิชย์ กลุ่มชุมชนผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม อยู่ในระดับ มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.61 คะแนน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
	-

ข้อเสนอแนะ
	- 

























ส่วนที่ 5
การนำไปใช้ประโยชน์และการขยายผล

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์แก่ภาคประชาชน/ชุมชน/ธุรกิจ
	ผลที่ได้จากโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หลักการ BCG Modelกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนำไปต่อยอด โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต การพัฒนาเทคนิคกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและโครงการอบรมถ่ายทอดการส่งเสริมทักษะการมัดหมี่และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
                            วิสาหกิจชุมชนที่สนใจ

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนด เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงจนไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตทั้งในด้านของเวลา แรงงานและวัตถุดิบจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
                           วิสาหกิจชุมชนที่สนใจ

ด้านพาณิชย์
นำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าจนไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตทั้งในด้านของเวลา แรงงานและวัตถุดิบจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                      วิสาหกิจชุมชนที่สนใจ
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